## Sheet1
Use Stories (B and Final) | Start | Week 5 | Week 4 | Week 3 | Week 2 | Week 1 | Total
Menu (Beta) | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10
Special Deals(Final) | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10
Cart(Beta) | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8
Checkout(Beta) | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8
Blog(Final) | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8
44
| start | Week 5 | Week 4 | Week 3 | Week 2 | Week 1
Actual Remaining(Days) | 44 | 24 | 7 | 0 | -5 | -8
Estimated Reamaining(Days) | 44 | 20 | 3 | -4 | -9 | -12